
******Уравление образования**

**Администрации города Нижний Тагил**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**начальная общеобразовательная школа № 43**

**Конкурс социальных проектов**

**«Евраз: город друзей – город идей»**

**Проект:**

**«Сохраним жизнь**

**и здоровье наших детей»**

|  |
| --- |
| **Исполнители:**  **Тиунова Елена Викторовна**  **Матвиенко Марина Анатольевна**  **Иванова Светлана Анатольевна**  **Бахманова Анастасия Викторовна** |



**ПО СТАТИСТИКЕ каждые сутки на дорогах России гибнет трое детей.**

**На 01.09.2019 года 426 человек. За год ЦЕЛАЯ ШКОЛА…**

**г.Н. Тагил 2019 год**

**1.Краткое описание проекта**

Проект «Сохраним жизнь и здоровье детей» направлен на создание необходимых условий для изучения и практического применения детьми правил дорожного движения, что продиктовано особой заботой по безопасности детей, в том числе их поведением на дороге.

Вопросам безопасности в МАОУ НОШ № 43 уделяется особое внимание. Учащиеся ежегодно становятся победителями в конкурсе отрядов юных инспекторов движения «Формула безопасности».

Одной из серьезнейших проблем нашего города является рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сегодня решением этой проблемы озабочены не только школы, но и все кто могут оказать помощь в этом направлении.

По статистике каждые сутки на дорогах России гибнет трое детей. На декабрь 2019 года **426** человек. **За год ЦЕЛАЯ ШКОЛА…**

Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения, сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге.

Дети не понимают опасности автомобиля и дорог, поэтому и являются потенциальными участниками ДТП.

Большинство детей проживают в благоустроенных домах, возле которых часто наблюдается большой поток транспортных средств. Во внеурочное время и выходные дни дети играют, катаются на велосипедах во дворах, где их подстерегает опасность пострадать от проезжающего во дворе транспорта, самостоятельно переходят улицу, что также небезопасно. Важно формировать уважительное отношение к законам дороги, учить на практике правилам безопасного поведения на улице и вблизи проезжей части дороги.

2019 году в МАОУ НОШ № 43 стартовал социальный проект «Сохраним жизнь и здоровье наших детей», участие в котором приняли все субъекты образовательного процесса.

Создание тренировочно - игровой площадки, в которую будут входить: универсальный автогородок и интерактивной комплекс ПДД, который поможет в игровой, доступной для детей форме совершенствовать практические навыки.

**2. Описание проекта**

Основными причинами ДТП с участием детей школьного возраста в основном связано с их возрастными и психофизиологическими особенностями такими как, неспособность правильно оценить ситуацию, потребность в движении, которая преобладает над осторожностью, переоценка своих возможностей, специфические реакции на приближающийся транспорт.

Учитывая актуальность проблемы обучения детей безопасности, необходимо сформировать у них систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном движении.

Актуальность и социальная острота этой проблемы диктует необходимость поиска новых форм и методов воспитания и обучения по профилактике ДДТТ, проведение профилактической работы с родителями детей на основе современных педагогических технологий таких как проектная деятельность, поэтому в нашей школе в тесном сотрудничестве с родителями был создан проект «Сохраним жизнь и здоровье детей», который призван расширять представление детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного поведения, а также развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге.

**Предполагаемые сроки реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Приобретение оборудования, материалов | декабрь 2019 г. |
| **2.** | Организация работы с использованием универсального автогородка и интерактивного комплекса ПДД | март 2020 г. |
| **3.** | Обучение педагогов по программе повышения квалификации по ПДД | май 2020 г. |
| **4.** | Обучение практическим навыкам безопасного поведения на дорогах, детей с ограниченными возможностями | октябрь 2020 г. |
| **5.** | Приглашение школ, детских садов города для участия в конкурсах, игровых программах, олимпиадах по ПДД | февраль 2021 г. |
| **6.** | Проведение игровых программ, конкурсов для лагерей с дневным пребыванием детей | апрель-декабрь 2021 г. |
| **7.** | Проведение круглого стола по профилактике дорожно – транспортного травматизма для педагогических работников школ, детских садов города. | январь 2022 г. |

При успешном опыте реализации данного проекта возможно воспитание грамотного, дисциплинированного, ответственного, высококультурного участника дорожного движения, знающего ПДД и умеющего применять их на практике в различных дорожно -транспортных ситуациях, увеличение количества участников проекта и желающих участвовать в конкурсе «Евраз: город друзей – город идей!».

**3. Информация об организации / инициативной группе**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 43** создана 01.09.1995 года.

Реализованные проекты, полученные гранты:

**- 2008 год** - Победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений субъектов РФ внедряющих инновационные образовательные программы; (грант – 1 000 000 рублей)

**- 2011 год** - Победитель приоритетного национального проекта «Образования» в Свердловской области; (грант – 400 000 рублей)

- **2013год** - Победитель среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области реализующих инновационные образовательные программы. (грант – 400 000 рублей)

- **2016год** – Лауреаты Седьмого Международного Слета Учителей - Сочи, 2016, за продвижение инновационных форм и методов работы, поиск новых решений и обучении и воспитании детей;

- **2016год** – Дипломанты Седьмого Международного Слета Учителей - Сочи, 2016;

- **2016год –** Дипломанты Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной школы». Номинация «Лучшая управленческая команда»;

- **2020год** – Лауреат – Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Школа года – 2020»;

- **2020год** – Победитель III Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие 1000 школ – 2020;

-**2022год** - Победители Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ»

|  |  |
| --- | --- |
| Тиунова Елена Викторовна - | директор МАОУ НОШ № 43 |
| Матвиенко Марина Анатольевна - | заместитель директора по УВР МАОУ НОШ № 43 |
| Иванова Светлана Анатольевна - | старший вожатый МАОУ НОШ № 43 |
| Бахманова Анастасия Викторовна - | педагог – библиотекарь МАОУ НОШ № 43 |

**4.** **Обоснования целесообразности реализации проекта**

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.  
Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении (согласно федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения) предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. Социальная острота проблемы детского дорожно - транспортного травматизма диктует необходимость активизации деятельности школы, поиску новых форм и методов обучения и воспитания по профилактике дорожно – транспортного травматизма, а также проведения профилактической работы с детьми, родителями, общественностью на основе современных подходов. Занятия в игровой форме для детей на универсальном автогородке и интерактивном комплексе по ПДД будут наиболее интересны в данном направлении, с целью закрепления детям практических навыков безопасного и культурного поведения на дорогах.



**5. Цели и задачи проекта**

**Цель проекта:** предупреждение и снижение дорожно- транспортного травматизма, поиск новых направлений совместной деятельности с ГИБДД, родителями, общественными организациями по профилактике дорожно- транспортного травматизма как необходимого элемента сохранения жизни и здоровья детей.

**Задачи проекта:**

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наладить партнерские отношения всех участников проекта.

Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

**6. Стратегия и методы реализации проекта**

Данный проект осуществляется на базе МАОУ НОШ № 43 под руководством инициативной группы. Проект реализуется в совместной деятельности детей - педагогов-родителей, а также в совместной деятельности участников проекта.

Методы реализации:

-деловое сотрудничество с социальными партнерами.

-информационная поддержка через библиотеки, сайты, СМИ.

-культурно- просветительские и агитационные мероприятия в учреждениях образования.

-предоставление возможности участия каждого неравнодушного жителя города без возрастных ограничений в получении возможности оказания методической и практической помощи.

**7. Рабочий план-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Сроки | Содержание деятельности | Ответственный |
| 1 этап подготовительный | Декабрь 2019 | Создание рабочей группы по реализации проекта. Разработка дорожной карты проекта. Создание методической базы для реализации проекта. Информирование всех участников о старте проекта. Изучение опыта работы других регионов. Разработка нормативно- правовой базы для сопровождения проекта. | Инициативная группа |
| 2 этап  основной | 2020-2021 года | Работа по реализации проекта.  Заключение договоров на поставку оборудования.  Повышение профессиональной компетентности педагогов на курсах повышения квалификации. | Инициативная группа |
| 3 этап заключительный | Декабрь 2022г | Анализ организации и результатов деятельности проекта. Создание банка методических разработок.  Подведение итогов проекта, награждение участников проекта. Презентация проекта. | Инициативная группа |

**8. План- график мероприятий по сопровождению проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Сопровождение проекта, охват |
| 1 | Конкурс творческих работ « Дорога и мы» | январь | Педагоги ОУ | Родители, студенты НТПК №2, ДДТЮ  (350 чел.) |
| 2 | Комплектование библиотеки литературой по ПДД | октябрь | Бахманова А.В. | Библиотеки район |
| 3 | Проведение тематических недель, круглых столов | ноябрь | Матвиенко М.А. | Привлечение всех участников проекта (100 чел.) |
| 4 | День открытых дверей для родителей «Изучаем правила вместе» | февраль | Иванова С.А., педагоги ОУ | Привлечение всех участников проекта, СМИ  ( 500 чел.) |
| 5 | Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «День рождения светофора» с проведением мастер- класса « Печенье - дорожные знаки» | март | Пимченко О.А. | Реабилитационный центр «Рябинушка», СМИ, комбинат общественного питания, студенты НТПК №2, ДДТЮ  (80 чел.) |
| 6 | Создание консультационного пункта для учителей начальных классов | апрель | Матвиенко М.А. |  |
| 7 | Городской семинар для педагогов города «Участвуй в конкурсе, побеждай, развивайся» | ноябрь | Иванова С.А., Матвиенко М.А. | ГИБДД, СМИ  (100 чел.) |
| 8 | Автогородок. Выезд с программами в сельские школы | май | Иванова С.А., БаженоваА.В. | ГИБДД, СМИ |
| 9 | Мастер – классы по изготовлению памяток, буклетов для родителей | Апрель- май | Педагоги ОУ | 300 человек |
| 10 | Районный конкурс рисунков на асфальте «Азбука дорог» | июнь | Баженова А.В. | 50 человек |
| 11 | Игровая мастерская для дошкольников с проектом изготовления ростомера « Растишка» | сентябрь | Саламатова Г.И. | 250 человек |
| 12. | Игровая программа реализацией проекта « Книжка- раскраска» | октябрь | Уткин Н.С., Копырина Н.А., | 90 человек |
| 13. | Знакомство с азбукой движения на английском языке | декабрь | Бердышева Э.А. | 50 человек |

**9. Ожидаемые результаты**

Грамотный, дисциплинированный, ответственный, высококультурный участник дорожного движения, знающий ПДД и умеющий применять их на практике в различных дорожно- транспортных ситуациях.

Город и горожане приобретут опыт, наглядную агитацию, способствующую снижению риска дорожно - транспортных происшествий.

Дети и родители получат возможность проводить больше времени вместе, их интересы совпадут.

Школа приобретет уникальную возможность проведения практических занятий не только для учащихся ОУ, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также жителей нашего города.

Работа по реализации проекта поможет педагогам раскрыть творческие способности свои и учащихся.



**10. Дальнейшее развитие проекта**

Для продолжения работы в данном направлении необходимы средства для обновления и развития материально- технической базы ОУ.

В рамках реализации проекта будет скорректирована программа внеурочной деятельности с данным оборудованием и материалами. Будут проходить практические занятия для учащихся МАОУ НОШ № 43. А при дальнейшем развитии другие школы также смогут тренироваться на базе организованной площадки и перенимать опыт внедрения современных методик обучения практическим навыкам.

**11. Бюджет проекта**

**1. Приобретение интерактивного комплекса ПДД (ПРОФ) – 461000 руб.**

Увлекательный интерактивный комплекс ПДД поможет детям освоить основные правила поведения на дороге и в транспорте, изучить перечень разновидностей опасностей на дороге в разное время года, приобрести навыки безопасного поведения на улице, закреплять практические результаты в игровой форме.

Данный комплекс отличает интерактивная панель "ПДД Проф" с программно-аппаратным комплексом "Интерактивный тренажер для изучения правил дорожного движения РФ".

**Характеристики**:

* стилизованный корпус
* сенсорный антивандальный multitouch экран 42”
* пространственный датчик-детектор движений
* предустановленный программно-аппаратный комплекс (реакция на движение)
* предустановленные интерактивные программы ПДД (кол-во 3 шт.)
* ПК
* система управления синхронизированными светофорами
* шкаф-тумба с выдвижными ящиками стилизованная под пешеходный переход

Это современное решение представляет собой готовый педагогический инструмент и позволяет повысить эффективность обучения за счет наглядной подачи материала.

**2.** **Приобретение универсального автогородка (189 тыс. рублей)**

Автогородок универсальный подходит для занятий ПДД с детьми до 12 лет.  
Городок легко можно развернуть в спортивном зале, в большом холле или на спортивной площадке у школы.

**В комплекте:**

1) Светофор транспортный – 4 шт.  
2) Светофор пешеходный – 4 шт.  
Светодиоды повышенной яркости. Светофоры работают в комплекте друг с другом через проводное подключение на расстоянии до 15 метров друг от друга. Возможны 3 режима работы: ручной, автоматический и ночной. Преподаватель сможет легко управлять светофорами без посторонней помощи через пульт управления.

3) Стойки к светофорам алюминиевые сборно-разборные – 4 шт.  
4) Утяжелители металлические с возможностью крепления к грунту, асфальту, бетонной поверхности - 4 шт.  
5) Пульт ДУ – 1 шт.  
6) Блок питания в пыле-влагозащищенном корпусе\* – 1шт.

\* Можно заменить на аккумуляторные батареи (дополнительная опция).

7) Комплект основных дорожных знаков 350х350мм с креплением – 15 шт.  
8) Стойка алюминиевая h1500мм под дорожный знак на металлическом основании – 15 шт.  
9) Имитация проезжей части на плотной баннерной ткани: вариант в виде перекрестка 7000х10000мм или вариант с кольцевым движением 5000х8000мм – 1 шт.  
10) Комплект плакатов «Знакомимся с дорогой», формат А3 на металлических стойках h1500мм - 10 шт.  
11) Методическое пособие (расширенная версия) с играми, описаниями заданий и их решениями, формат А4, 111 стр. – 1 шт.

**Стоимость проекта составляет 650 тысяч рублей.**

**Запрашиваемый бюджет 500 тысяч рублей.**

**Оставшаяся сумма 150 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств учреждения.**